## ＰＤＣＡ運営シート
ＰDCA運営シート |  |  | 医療機関名
担当部署 |  |  | 担当者役職・氏名
現状の課題 | 具体的取組内容 （ＰＬＡＮ） | チェック項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
実施内容 （ＤＯ）
達成状況 （○・△・×）
評 価 （ＣＨＥＣＫ）
改 善 （ＡＣＴ）
実施内容 （ＤＯ）
達成状況 （○・△・×）
評 価 （ＣＨＥＣＫ）
改 善 （ＡＣＴ）
実施内容 （ＤＯ）
達成状況 （○・△・×）
評 価 （ＣＨＥＣＫ）
改 善 （ＡＣＴ）

## 記入例
ＰDCA運営シート＜記入例＞ |  |  | 医療機関名 | ○○病院
担当部署 | 総務部人事課 |  | 担当者役職・氏名 | 係長 ○○ ○○
現状の課題 | 具体的取組内容 （ＰＬＡＮ） | チェック項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
医師の労働時間管理 ・昨年度の時間外労働が960時間を超える医師が5名いる。 ・労働時間と自己研鑽の院内ルールの確立。 ・勤務間インターバルを確保した勤務シフトの作成 | 対策① 宿日直許可の取得 | 実施内容 （ＤＯ） | 係長 ○○ ○○ ５月: ・宿日直の勤務実態の確認。 ・申請書類の準備。; 係長 ○○ ○○ ６月: ・宿日直の勤務実態の確認。 ・申請書類の準備。; 係長 ○○ ○○ ７月: ・宿日直の勤務実態に合わせて、監督署に申請。; 係長 ○○ ○○ ８月: ・許可取得。; 係長 ○○ ○○ １０月: ・許可取得内容と勤怠実績（労働時間）の確認。 ・改善点の検討。; 係長 ○○ ○○ １２月: ・許可取得内容と勤怠実績（労働時間）の確認。 ・改善点の検討。; 係長 ○○ ○○ ２月: ・許可取得内容と勤怠実績（労働時間）の確認。 ・改善点の検討。
達成状況 （○・△・×） | bar: 係長 ○○ ○○ ５月 to 係長 ○○ ○○ ８月; 係長 ○○ ○○ １０月
|  | 評 価 （ＣＨＥＣＫ） | 係長 ○○ ○○ ５月: ・宿日直のルールを明文化したものがない。 ・従来の日誌では、患者に対応した所要時間が確認できない。; 係長 ○○ ○○ ６月: ・申請書類の作成完了。; 係長 ○○ ○○ ７月: ・５～６月の勤務実態を基に申請内容（曜日、時間帯等）を検討し、監督署に相談したが、申請内容や、書類の不備等の指摘を受けた。; 係長 ○○ ○○ ８月: ・監督署に申請。 ・許可取得。; 係長 ○○ ○○ １０月: ・宿日直許可取得後の労働時間管理について確認したが、全部署の確認が完了しなかった。
|  | 改 善 （ＡＣＴ） | 係長 ○○ ○○ ５月: ・宿日直マニュアルの作成 ・宿日直日誌に項目追加。; 係長 ○○ ○○ ７月: ・申請内容の再検討。 ・書類の追加修正。; 係長 ○○ ○○ １０月: ・全部署の確認を完了させ、次回検討会に提出する。
| 対策② 出張を含めた労働と自己研鑽の院内ルールの作成し、周知徹底する。 | 実施内容 （ＤＯ） | 係長 ○○ ○○ ６月: ・労働時間に該当するものとしないものを仕分けし、明確化する。; 係長 ○○ ○○ ７月: ・院内ルールの検討、作成。 ・出張の取り扱いについて見直し。; 係長 ○○ ○○ ８月: ・院内ルールの決定。 ・職員への周知。; 係長 ○○ ○○ ９月: ・院内ルール運用開始。 ・適宜見直しを行う。 ＜修正＞ ・院内ルールの決定。 ・職員への周知。; 係長 ○○ ○○ １０月: ＜修正＞ ・院内ルール運用開始。 ・適宜見直しを行う。; 係長 ○○ ○○ １２月: ・改善点の検討。; 係長 ○○ ○○ ２月: ・改善点の検討。
|  | 達成状況 （○・△・×） | 係長 ○○ ○○ ６月: ○; 係長 ○○ ○○ ７月: △; 係長 ○○ ○○ ８月: ×; 係長 ○○ ○○ ９月: ○; 係長 ○○ ○○ １０月: ○
|  | 評 価 （ＣＨＥＣＫ） | 係長 ○○ ○○ ６月: ・仕分け終了。 ・会議の検討資料作成。; 係長 ○○ ○○ ７月: ・出張の取り扱いについて検討したが、案がまとめられなかった。; 係長 ○○ ○○ ８月: ・新型コロナ患者増加、職員にも感染者が多数出たため、院内ルールの検討が進められなかった。; 係長 ○○ ○○ ９月: ・院内ルール案を作成、役員会で承認を得た。 ・各部ごとに職員へ説明するとともに、院内イントラネットでも周知。; 係長 ○○ ○○ １０月: ・運用開始; 係長 ○○ ○○ １１月: ・労働時間と自己研鑽の申請方法が正確に伝わっていない部署があった。
|  | 改 善 （ＡＣＴ） | 係長 ○○ ○○ ７月: ・８月上旬までに出張取り扱い案を作成する。; 係長 ○○ ○○ ８月: ・スケジュールを見直し、１０月運用開始を目指す。; 係長 ○○ ○○ １１月: ・申請方法に誤りがあった部署（職員）に再度説明。
| 対策③ 自己申告等による残業、副業・兼業先の労働時間の申請方法を周知徹底し、対策①・②の進捗状況と併せて、労働時間を管理していく。 | 実施内容 （ＤＯ） | 担当者役職・氏名 ４月: ・職員への周知徹底。; 係長 ○○ ○○ ９月: ＜修正＞ ・宿日直許可取得により、勤怠管理システムと勤務シフトの見直し。; 係長 ○○ ○○ １０月: ＜修正＞ ・労働時間と自己研鑽ルールの運用開始にあわせて、勤怠管理システムを修正。; 係長 ○○ ○○ １１月: ・勤怠実績と勤務シフトの確認。; 係長 ○○ ○○ １２月: ・勤怠実績と勤務シフトの確認。 ・改善点の検討。; 係長 ○○ ○○ ２月: ・勤怠実績と勤務シフトの確認。 ・改善点の検討。
達成状況 （○・△・×） | bar: 担当者役職・氏名 ４月; 係長 ○○ ○○ ９月 to 係長 ○○ ○○ １１月
|  | 評 価 （ＣＨＥＣＫ） | 担当者役職・氏名 ４月: ・各部ごとに職員へ説明するとともに、院内イントラネットでも周知。; 係長 ○○ ○○ ５月: ・申請方法が正確に伝わっていない部署があった。; 係長 ○○ ○○ ９月: ・勤怠管理システムを修正。 ・勤務シフトを確認。; 係長 ○○ ○○ １０月: ・勤怠管理システムを修正。; 係長 ○○ ○○ １１月: ・対策①、②と併せ、総合的な運用確認。
|  | 改 善 （ＡＣＴ） | 係長 ○○ ○○ ５月: ・申請方法に誤りがあった部署（職員）に再度説明。; 係長 ○○ ○○ ９月: ・労働時間の集計と勤務シフトの確認。; 係長 ○○ ○○ １０月: ・労働時間の集計と勤務シフトの確認。; 係長 ○○ ○○ １１月: ・労働時間の集計と勤務シフトの確認。

## 記入例（２）
ＰDCA運営シート＜記入例＞ |  |  | 医療機関名 | ○○病院
担当部署 | 総務課 |  | 担当者役職・氏名 | 課長 ○○ ○○
現状の課題 | 具体的取組内容 （ＰＬＡＮ） | チェック項目 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
勤務負担軽減 労働安全 ・来年度、新病棟を開棟するため、職員を約30名増員する予定であり、職員用休憩室、トイレ、ロッカーが不足する。 現ロッカー室の老朽化及び利便性（狭隘のため、出退勤時に混雑し、通行に支障をきたしている）の低さ。 ・病棟の患者用トイレの個室が全体的に狭いため、看護職員等による介助に困難をきたしている。 また、感染症予防対策として、手動手洗い器を自動センサー水栓に変えたい。 ・病棟スタッフ（看護師）の業務の増加。夜勤スタッフの人員不足。 | １ 働きやすさ確保のための環境整備 ・職員用休憩室、トイレ、ロッカー室の増設、改修。 | 実施内容 （ＤＯ） | 課長 ○○ ○○ ６月: ・検討会開催 設計・見積依頼; 課長 ○○ ○○ ７月: ・検討会開催 受注業者決定 スケジュールの確認; 課長 ○○ ○○ ８月: 工事契約 着工; 課長 ○○ ○○ １０月: 竣工予定; 課長 ○○ ○○ １２月: ・検討会開催 改善効果の検証 問題点・改善点を検討; 課長 ○○ ○○ ２月: ・検討会開催 改善効果の検証 問題点・改善点を検討
達成状況 （○・△・×） | bar: 課長 ○○ ○○ ６月
|  | 評 価 （ＣＨＥＣＫ） | 課長 ○○ ○○ ６月: 検討会で対策について話し合い、取組内容を決定。
|  | 改 善 （ＡＣＴ） | 課長 ○○ ○○ ６月: 次回検討会で、取組内容の問題点・改善点等を話し合う。
| ２ 作業環境対策 ①患者用トイレの改装 トイレの個室を３室から２室に減らし、１室の面積を広くし、車椅子等の出入り、看護職員等が介助できるスペースを確保する（腰痛対策）。 ②手動水栓を自動センサー水栓に変える（感染症予防対策）。 | 実施内容 （ＤＯ） | 課長 ○○ ○○ ６月: ・検討会開催 設計・見積依頼; 課長 ○○ ○○ ７月: ・検討会開催 受注業者決定 スケジュールの確認; 課長 ○○ ○○ ８月: 工事契約 着工; 課長 ○○ ○○ １０月: 竣工予定; 課長 ○○ ○○ １２月: ・検討会開催 改善効果の検証 問題点・改善点を検討; 課長 ○○ ○○ ２月: ・検討会開催 改善効果の検証 問題点・改善点を検討
達成状況 （○・△・×） | bar: 課長 ○○ ○○ ６月
|  | 評 価 （ＣＨＥＣＫ） | 課長 ○○ ○○ ６月: 検討会で対策について話し合い、取組内容を決定。
|  | 改 善 （ＡＣＴ） | 課長 ○○ ○○ ６月: 次回検討会で、取組内容の問題点・改善点等を話し合う。
| ３ 情報通信機器を活用した業務効率化・省力化推進 ①患者のバイタル情報が電子カルテに即時自動入力されるシステムの導入。 ②ナースステーションのモニターで、患者のバイタル情報がチェックできるシステムの導入。 | 実施内容 （ＤＯ） |  |  | ・検討会開催 業務効率化・負担軽減の策の検討 | ・検討会開催 導入システムの検討 | ・導入システム調査・情報収集 | ・導入システム調査・情報収集 | ・検討会開催 受注業者決定、発注 | ・設備設置 試験運用開始 | ・検討会開催 改善効果の検証 問題点・改善点を検討 |  | ・検討会開催 改善効果の検証 問題点・改善点を検討
達成状況 （○・△・×） | bar: 課長 ○○ ○○ ６月
|  | 評 価 （ＣＨＥＣＫ） | 課長 ○○ ○○ ６月: 検討会で対策について話し合い、取組内容を決定。
|  | 改 善 （ＡＣＴ） | 課長 ○○ ○○ ６月: 次回検討会で、導入するシステムを検討する。